## Feuille1
CET / Projet Circuits Alimentaires Locaux	ACTIVITES BENEVOLES		Elizabeth WALTON	nbre heures	total jours
Date	de (heure)	à	Mission / activité(s)	90	12,9
Descriptif du travail bénévole post CDD pour le mois d’août. / Objectifs : / - Au lieu de laisser les données de Céline inutilisées, développer une solution pour les mettre en forme dans l’application CETCAL. / - Livrer les données et les développements d’écrans pour mise à disposition de tous. / - Permettre la visualisation et recherche dans toutes ces données « Lieux ».
1_intégration en bdd des données lieux récoltées par Céline durant phase 1.
Aout 2020			lecture et étude des fichier de Céline pour conception technique.	3
Aout 2020			Développement de la table cetcal_entite (dans le but d’intégrer ces données « lieux »)	2
Aout 2020			Préparation des données pour intégration (correctif d’adresse, libellés, email).	4
Aout 2020			Intégration dans la table cetcal_entite (inserts et checkup des données intégrées).	1
Aout 2020			Communiquer sur les réalisations, développement.	1
2_conception des écrans de recherche pour lecture/recherche en ligne de ces données.
Aout 2020			Penser et concevoir les écrans de lecture/recherche des données « Lieux » contenuent dans la table Standalone cetcal_entite.	2
Aout 2020			Développer un écran dédié aux Marchés (type de lieux cible dans ces travaux). Mise en page, recherche.	3
Aout 2020			Développer un écran dédié aux autres types de « lieux » nommé « Associations et lieux de distributions » Mise en page, recherche.	3
3_Développement du code PHP pour bon fonctionnement de ces deux nouvelles pages (code php dans les modules « vues , contrôleurs et modèles »
Aout 2020			Développement du module de lecture de la base de données. Module de type « modèle ».	3
Aout 2020			Développement du module de contrôle entre la vue et le modèle.	3
Aout 2020			Développement de la vue pour lister toutes les entités se trouvant dans la table cetcal_entite.	3
Aout 2020			Tester tous les développements réalisés avant livraison.	3
Aout 2020			Communiquer sur développement à disposition pour livraison cetcal.site.	1
Aout 2020			Livraisons et tests d’intégration sur cetcal.site.	2

Decembre 2020			Rédaction fiche détaillée du poste de développeur pour CETCAL	2
Decembre 2020			Entretiens d’embauche CETCAL : présences aux entretiens, échanges sur ces sujets.	3
Decembre 2020			Cartographie des Marchés : intégrer tous les marchés dans la table cetcal_cartographie après génération mapbox de leurs coordonnées de géoloc. Evolutions de la page de cartographie pour affichage des marchés (seuls les producteur sont présent sur la carte à cette date et avant livraison de la carto marchés).	3
Decembre 2020			1ère réunion avec Paul en OFF du contrat CDD.	1
01/01/21			1ère réunion avec Paul en contexte contrat CDD.	1
01/01/21			- Page cetcal.site « Rechercher des producteur.e.s » (renommée en « Je souhaite consommer BIO local » : / Développement cetcal - besoins : aucune lecture et mise en page des données producteur n’existe (seule la cartographie permet de rechercher un producteur). Une page de type tableau est nécessaire pour lister tous les producteurs et rechercher apr mot clé. / Réalisations : étude technique, développement de la page, développement des modules « Vue, contrôleur, modèle » pour véhiculer ces données depuis la base et les mettre à disposition. Tests des développements réalisés avant livraison. Démo lors d’une réunion du Lundi 18h pour validation. Livraison des composants sur cetcal.site.	10
01/01/21			- Page cetcal.site 'Partenaire et liens utils' : / Développement cetcal - besoins : lister nos partenaires et ajouter des liens utils vers d’autres services liés au sujet CAL. Créer une nouvelle page pour contenir ces données et les afficher. / Réalisations : développement d’une nouvelle table cetcal_partenaires_liens pour intégration données. Développer l’html bootstrap de la page ainsi que les modules Php de lecture en base et contrôle des données vers la vue. Tester. Démo en réunion du lundi. Livraison des réalisation suite à validation.	4
Fevrier 2021			- Pré inscription des producteurs listés par Céline et non inscrits lors de la phase 1 cetcal. / Problématiques : les données sont trop couplées. Les adresses ne sont pas découpées atomiquement et sont donc non intégrables. Il faut donc intégrer ces adresses dans un nouveau champ cetcal_producteur. Les données produits contiennent à la fois des catégories de produits, des sous catégories et/ou des produits unitaire. Exemple : « Légumes, Kiwis, Fromages, Fromages de brebis, fruits de saisons ». Il faut donc intégrer ces données dans un nouveau champ de type libelle_produits. / Réalisations : nettoyage des données du fichier de Céline en vue d’intégrer les producteurs non inscrits. Conditionner la pré-inscription : si producteur inscrit, ne pas le pré-inscrire. Préparer le csv pour génération script sql automatisé (pour ne pas avoir à tout ré-écrire à la main). Prg Java développé pour cela. Test du script sql généré (correctifs d’«erreurs de type dépassement de donnée db, format, échapper les caractères spéciaux etc). / Intégration des producteur en base (pré-inscription) : évolutions majeures de la table cetcal_producteur (distingo entre producteurs inscrits, pré-inscrits, nouveaux champs pour données non conformes à la table). Vérification des données suite à passage du script. / Cartographier les producteurs non inscrit et gérer la navigation sur la carte : / Vérification des producteurs cartographiés et développement d’un script pour supprimer les doublons et/ou désactiver les producteur mal cartographiés à cause de données adresse imprécises ou erronées. Evolutions de la mini-fiche producteur (à gauche de la carte) : un producteur pré-inscrit ne possède pas les données adéquates pour fiche détaillée développé par Paul. Il faut donc conditionner l’affichage de la mini-fiche + afficher les données adresse, produits, lieux et informations avec un code différent. / Tests, démo lors d’une réunion du lundi, livraison, intégration et tests d’intégration sur cetcal.site	14
Fevrier 2021			- Module de recherche de communes pour faciliter la navigation sur la carte cetcal : / Besoin : suite à intégration et cartographie de tous les producteurs non inscrits, la carte est surchargée. Ainsi il faut améliorer la navigation utilisateur sur cette carte : trouver sa commune et donc les producteurs proches. / Réalisations : intégration de la librairie utilitaire JS typeahead.js / Développement du module Javascript et Php. Intégration du module à l’existant. Tests. Démo à la réunion du lundi. Livraison sur cetcal.site. / Cibler une liste officielle de communes de type gouv.fr pour ne pas avoir à tout écrire à la main. / Développement d’une table cetcal_communes pour contenir les données. Modules de lecture en base + contrôleur Php. / Chargement AJAX Jquery des données au startup de la page d’accueil cetcal.	6
Fevrier 2021			Intégrer les icônes partenaires Département, UE, Région en haut à droite de la page d’ccueil cetcal.	0,5
Fevrier 2021			Revoir le menu pour ré-organiser l’affichage des boutons (demande de placer à gauche le bouton « Je souhaite consommer BIO local ».	1
Fevrier 2021			Intégration de l’api de clustering pour cartographie : / Besoin : suite à pré-inscription des producteurs non inscrits et cartographie de ces derniers, la carte est surchargé et en dé-zoomant (sacré néologisme!) sur la carte, il en résulte un amas incohérent de pictos producteurs. L’API leafletJS utilisée pour la carto CETCAL ne propose pas par défaut une solution de clustering. Cependant, une api plugin existe. / Réalisations : lecture de la documentation de ce projet sur github (https://github.com/Leaflet/Leaflet.markercluster). Intégration de l’API. Débug des problèmes rencontrés (intégration difficile à cause de nos pictos custom et des surcharges leafletjs liées). Tests de la solution, démo lors de la réunion du Lundi. Livraison en production cetcal.site. Tests d’intégration en production.	6
Fevrier 2021			Mise en place de notre méthodologie de suivi des bugs et développements sur github : setup + rédaction des tickets sur https://github.com/j-fish/cetcal/issues . Communication sur ce sujet pour inciter à son utilisation. Affectation des tickets à Paul ou moi-même.	1,5
Fevrier 2021			Module « Les derniers producteurs inscrits ». / Développement du code Php pour ce fairte. Mise en page du module. Lien actif avec la cartographie (navigation sur carte suite à click sur le producteur nouvellement inscrit). Démo lors de la réunion du lundi, livraison, tests.	3